## 项目信息
项目编号 | 项目名称 | 所属单位企业 | 项目公司/部门 | 资金来源 | 项目类型 | 总投资（万元） | 项目阶段 | 项目地址 | 项目负责人
K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K公司水务建设有限公司 | K公司水务工程部 | 企业自筹+专项建设资金 | EPC-水厂扩建 | 48600 | 施工阶段 | K市南区滨江大道 | 周明
K2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K公司东部水务有限公司 | K公司东部水务事业部 | 企业自筹 | EPC-污水处理厂改造 | 32800 | 设计阶段 | K市东部滨海片区 | 林雪
K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K公司市政建设有限公司 | K公司市政工程部 | 政府专项债+企业配套 | 市政-综合管廊 | 61200 | 施工阶段 | K市西江新城 | 陈涛
K2026-004 | 临港能源站项目 | K公司能源工程有限公司 | K公司能源工程部 | 企业自筹+绿色专项资金 | EPC-能源站 | 27400 | 采购阶段 | K市临港产业园 | 赵倩
K2025-005 | 南部工业园厂房建设项目 | K公司产业建设有限公司 | K公司工业建设部 | 企业自筹 | EPC-工业厂房 | 75800 | 施工阶段 | K市南部工业园 | 王磊
K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K公司环保能源有限公司 | K公司环保工程部 | 绿色金融+企业自筹 | EPC-环保能源 | 96500 | 设计阶段 | K市北部循环经济园 | 黄莹
K2025-007 | 北部快速路改造项目 | K公司交通建设有限公司 | K公司交通工程部 | 政府投资 | 市政-道路改造 | 43200 | 施工阶段 | K市北部快速路沿线 | 刘洋
K2025-008 | 城市更新安置房项目 | K公司城市更新有限公司 | K公司房建工程部 | 城市更新专项资金 | EPC-房建 | 68900 | 验收阶段 | K市中心城区旧改片区 | 孙悦

## 设计变更
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 所属公司（部门） | 合同编号 | 合同名称 | 变更编号 | 变更类型 | 是否应急 | 变更事项 | 发起时间 | 本次估值 (万元) | 本次核准 (万元) | 累计估值 (万元) | 累计核准 (万元) | 合同总价 (万元) | 累计占比 | 是否公示
1 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K 公司水务建设有限公司 / 水务工程部 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 总承包合同 | K2025-001-BG-001 | 电变 | 否 | 电气预留点位优化 | 2025-06-12 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 48600 | 0.01% | 否
2 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K 公司水务建设有限公司 / 水务工程部 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 总承包合同 | K2025-001-BG-002 | 水变 | 否 | 加药间管道走向调整 | 2025-08-05 | 30 | 28.8 | 33.5 | 32 | 48600 | 0.07% | 否
3 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K 公司水务建设有限公司 / 水务工程部 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 总承包合同 | K2025-001-BG-003 | 结变 | 否 | 清水池侧壁结构补强 | 2025-10-18 | 192 | 185 | 225.5 | 217 | 48600 | 0.45% | 否
4 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K 公司水务建设有限公司 / 水务工程部 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 总承包合同 | K2025-001-BG-004 | 工艺变 | 否 | 深度处理工段扩容改造 | 2026-01-09 | 2350 | 2280 | 2575.5 | 2497 | 48600 | 5.14% | 否
5 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K 公司水务建设有限公司 / 水务工程部 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 总承包合同 | K2025-001-BG-005 | 建变 | 否 | 厂区附属道路拓宽 | 2026-03-15 | 102 | 96 | 2677.5 | 2593 | 48600 | 5.34% | 否
6 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K 公司东部水务有限公司 / 东部水务事业部 | K-HT-2026-002 | 污水厂提标改造设计合同 | K2026-002-BG-001 | 设备变 | 否 | 曝气头选型优化 | 2026-01-20 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 32800 | 0.01% | 否
7 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K 公司东部水务有限公司 / 东部水务事业部 | K-HT-2026-002 | 污水厂提标改造设计合同 | K2026-002-BG-002 | 水变 | 否 | 污泥脱水管道改造 | 2026-02-25 | 37 | 35.2 | 42 | 40 | 32800 | 0.12% | 否
8 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K 公司东部水务有限公司 / 东部水务事业部 | K-HT-2026-002 | 污水厂提标改造设计合同 | K2026-002-BG-003 | 结变 | 否 | 生化池防腐层升级 | 2026-03-30 | 165 | 158 | 207 | 198 | 32800 | 0.6% | 否
9 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K 公司东部水务有限公司 / 东部水务事业部 | K-HT-2026-002 | 污水厂提标改造设计合同 | K2026-002-BG-004 | 工艺变 | 否 | 核心膜处理设备升级 | 2026-04-18 | 1580 | 1500 | 1787 | 1698 | 32800 | 5.18% | 是
10 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K 公司东部水务有限公司 / 东部水务事业部 | K-HT-2026-002 | 污水厂提标改造设计合同 | K2026-002-BG-005 | 水变 | 是 | 尾水排放管改线 | 2026-05-22 | 98 | 92 | 1885 | 1790 | 32800 | 5.46% | 是
11 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K 公司市政建设有限公司 / 市政工程部 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊施工合同 | K2025-003-BG-001 | 电变 | 否 | 廊内监控点位优化 | 2025-07-08 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 61200 | 0% | 否
12 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K 公司市政建设有限公司 / 市政工程部 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊施工合同 | K2025-003-BG-002 | 电变 | 否 | 应急照明系统升级 | 2025-09-12 | 23 | 22.1 | 26 | 25 | 61200 | 0.04% | 否
13 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K 公司市政建设有限公司 / 市政工程部 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊施工合同 | K2025-003-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构抗渗提升 | 2025-11-20 | 200 | 193 | 226 | 218 | 61200 | 0.36% | 否
14 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K 公司市政建设有限公司 / 市政工程部 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊施工合同 | K2025-003-BG-004 | 建变 | 否 | 新城段管廊延伸工程 | 2026-02-14 | 3020 | 2900 | 3246 | 3118 | 61200 | 5.09% | 是
15 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K 公司市政建设有限公司 / 市政工程部 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊施工合同 | K2025-003-BG-005 | 管线变 | 否 | 电力舱接口优化 | 2026-04-08 | 76 | 72 | 3322 | 3190 | 61200 | 5.21% | 是
16 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K 公司能源工程有限公司 / 能源工程部 | K-HT-2026-004 | 临港能源站 EPC 合同 | K2026-004-BG-001 | 电变 | 否 | 温控传感器点位优化 | 2026-03-05 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 27400 | 0.01% | 否
17 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K 公司能源工程有限公司 / 能源工程部 | K-HT-2026-004 | 临港能源站 EPC 合同 | K2026-004-BG-002 | 暖变 | 否 | 通风管道走向调整 | 2026-03-28 | 28 | 26.4 | 31.8 | 30 | 27400 | 0.11% | 否
18 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K 公司能源工程有限公司 / 能源工程部 | K-HT-2026-004 | 临港能源站 EPC 合同 | K2026-004-BG-003 | 结变 | 否 | 制冷机组基础加固 | 2026-04-15 | 142 | 136 | 173.8 | 166 | 27400 | 0.61% | 否
19 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K 公司能源工程有限公司 / 能源工程部 | K-HT-2026-004 | 临港能源站 EPC 合同 | K2026-004-BG-004 | 电变 | 否 | 屋顶分布式光伏新增 | 2026-05-10 | 1320 | 1260 | 1493.8 | 1426 | 27400 | 5.2% | 是
20 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K 公司能源工程有限公司 / 能源工程部 | K-HT-2026-004 | 临港能源站 EPC 合同 | K2026-004-BG-005 | 设备变 | 否 | 蓄冷罐配件升级 | 2026-05-30 | 82 | 78 | 1575.8 | 1504 | 27400 | 5.49% | 否
21 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K 公司产业建设有限公司 / 工业建设部 | K-HT-2025-005 | 工业园厂房 EPC 合同 | K2025-005-BG-001 | 水变 | 否 | 消防喷淋点位优化 | 2025-08-15 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 75800 | 0.01% | 否
22 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K 公司产业建设有限公司 / 工业建设部 | K-HT-2025-005 | 工业园厂房 EPC 合同 | K2025-005-BG-002 | 建变 | 否 | 车间耐磨地坪升级 | 2025-10-22 | 38 | 35.9 | 42.3 | 40 | 75800 | 0.05% | 否
23 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K 公司产业建设有限公司 / 工业建设部 | K-HT-2025-005 | 工业园厂房 EPC 合同 | K2025-005-BG-003 | 结变 | 否 | 屋面荷载提升 | 2025-12-10 | 170 | 162 | 212.3 | 202 | 75800 | 0.27% | 否
24 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K 公司产业建设有限公司 / 工业建设部 | K-HT-2025-005 | 工业园厂房 EPC 合同 | K2025-005-BG-004 | 电变 | 否 | 配电容量扩容 | 2026-01-25 | 205 | 195 | 417.3 | 397 | 75800 | 0.52% | 否
25 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K 公司产业建设有限公司 / 工业建设部 | K-HT-2025-005 | 工业园厂房 EPC 合同 | K2025-005-BG-005 | 装变 | 否 | 1# 厂房洁净区改造 | 2026-03-08 | 2720 | 2600 | 3137.3 | 2997 | 75800 | 3.95% | 否
26 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K 公司环保能源有限公司 / 环保工程部 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电 EPC 合同 | K2026-006-BG-001 | 电变 | 否 | 烟气监测点位优化 | 2026-02-10 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 96500 | 0% | 否
27 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K 公司环保能源有限公司 / 环保工程部 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电 EPC 合同 | K2026-006-BG-002 | 水变 | 否 | 渗滤液管网改造 | 2026-03-18 | 31 | 29.5 | 35.7 | 34 | 96500 | 0.04% | 否
28 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K 公司环保能源有限公司 / 环保工程部 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电 EPC 合同 | K2026-006-BG-003 | 结变 | 否 | 炉膛耐火材料升级 | 2026-04-25 | 198 | 188 | 233.7 | 222 | 96500 | 0.23% | 否
29 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K 公司环保能源有限公司 / 环保工程部 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电 EPC 合同 | K2026-006-BG-004 | 设备变 | 否 | 飞灰固化系统优化 | 2026-05-15 | 200 | 190 | 433.7 | 412 | 96500 | 0.43% | 否
30 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K 公司环保能源有限公司 / 环保工程部 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电 EPC 合同 | K2026-006-BG-005 | 工艺变 | 否 | 烟气脱硝系统提标 | 2026-06-05 | 3350 | 3200 | 3783.7 | 3612 | 96500 | 3.74% | 否
31 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K 公司交通建设有限公司 / 交通工程部 | K-HT-2025-007 | 快速路改造施工合同 | K2025-007-BG-001 | 电变 | 否 | 交通标识牌优化 | 2025-07-20 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 43200 | 0.01% | 否
32 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K 公司交通建设有限公司 / 交通工程部 | K-HT-2025-007 | 快速路改造施工合同 | K2025-007-BG-002 | 建变 | 否 | 人行道铺装升级 | 2025-09-30 | 27 | 26.2 | 31 | 30 | 43200 | 0.07% | 否
33 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K 公司交通建设有限公司 / 交通工程部 | K-HT-2025-007 | 快速路改造施工合同 | K2025-007-BG-003 | 结变 | 否 | 桥梁支座更换升级 | 2025-12-05 | 180 | 172 | 211 | 205.8 | 43200 | 0.48% | 否
34 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K 公司交通建设有限公司 / 交通工程部 | K-HT-2025-007 | 快速路改造施工合同 | K2025-007-BG-004 | 结变 | 是 | 主线路面结构加厚 | 2026-02-02 | 2120 | 2020 | 2331 | 2225.8 | 43200 | 5.15% | 是
35 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K 公司交通建设有限公司 / 交通工程部 | K-HT-2025-007 | 快速路改造施工合同 | K2025-007-BG-005 | 水变 | 否 | 下穿通道排水优化 | 2026-04-20 | 90 | 85 | 2421 | 2310.8 | 43200 | 5.35% | 否
36 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K 公司城市更新有限公司 / 房建工程部 | K-HT-2025-008 | 安置房 EPC 合同 | K2025-008-BG-001 | 装变 | 否 | 入户五金升级 | 2025-12-12 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 68900 | 0% | 否
37 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K 公司城市更新有限公司 / 房建工程部 | K-HT-2025-008 | 安置房 EPC 合同 | K2025-008-BG-002 | 装变 | 否 | 公区墙面瓷砖调整 | 2026-01-08 | 33 | 31.3 | 35.8 | 34 | 68900 | 0.05% | 否
38 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K 公司城市更新有限公司 / 房建工程部 | K-HT-2025-008 | 安置房 EPC 合同 | K2025-008-BG-003 | 结变 | 否 | 地下车库防水加强 | 2026-01-25 | 185 | 176 | 220.8 | 210 | 68900 | 0.3% | 否
39 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K 公司城市更新有限公司 / 房建工程部 | K-HT-2025-008 | 安置房 EPC 合同 | K2025-008-BG-004 | 建变 | 否 | 外立面真石漆升级 | 2026-02-15 | 200 | 189 | 420.8 | 399 | 68900 | 0.58% | 否
40 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K 公司城市更新有限公司 / 房建工程部 | K-HT-2025-008 | 安置房 EPC 合同 | K2025-008-BG-005 | 建变 | 否 | 社区配套用房加建 | 2026-03-10 | 2620 | 2500 | 3040.8 | 2899 | 68900 | 4.21% | 否

## 技术委员会评审
序号 | 变更编号 | 项目名称 | 项目编号 | 所属企业 | 评审标题 | 申请单位 | 申请部门 | 经办人 | 申请日期 | 呈批状态
2 | K2026-002-BG-004 | 东部污水处理厂提标项目 | K2026-002 | K 公司东部水务有限公司 | 核心膜处理设备升级方案评审 | K 公司东部水务有限公司 | 东部水务事业部 | 林雪 | 2026-04-22 | 通过
3 | K2025-003-BG-004 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K 公司市政建设有限公司 | 新城段管廊延伸工程方案评审 | K 公司市政建设有限公司 | 市政工程部 | 陈涛 | 2026-02-08 | 通过
4 | K2026-004-BG-004 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K 公司能源工程有限公司 | 屋顶分布式光伏新增方案评审 | K 公司能源工程有限公司 | 能源工程部 | 赵倩 | 2026-05-15 | 未通过
5 | K2025-005-BG-005 | 南部工业园厂房项目 | K2025-005 | K 公司产业建设有限公司 | 1# 厂房洁净区改造方案评审 | K 公司产业建设有限公司 | 工业建设部 | 王磊 | 2026-03-03 | 未通过
7 | K2025-007-BG-004 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K 公司交通建设有限公司 | 主线路面结构加厚方案评审 | K 公司交通建设有限公司 | 交通工程部 | 刘洋 | 2026-01-28 | 通过
8 | K2025-008-BG-005 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K 公司城市更新有限公司 | 社区配套用房加建方案评审 | K 公司城市更新有限公司 | 房建工程部 | 孙悦 | 2026-03-05 | 通过

## 设计变更审批记录
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 变更编号 | 发起人 | 发起人职位 | 审批人一 | 审批人一职位 | 审批人二 | 审批人二职位 | 审批人三 | 审批人三职位 | 审批人四 | 审批人四职位
1 | K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001-BG-001 | 李一 | 水务工程部工程师 | 张明 | 水务工程部副经理 | - | - | - | - | - | -
2 | K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001-BG-002 | 李一 | 水务工程部工程师 | 张明 | 水务工程部副经理 | 刘伟 | 水务工程部经理 | - | - | - | -
3 | K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001-BG-003 | 李一 | 水务工程部工程师 | 张明 | 水务工程部副经理 | 刘伟 | 水务工程部经理 |  |  | - | -
4 | K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001-BG-004 | 李一 | 水务工程部工程师 | 张明 | 水务工程部副经理 | 刘伟 | 水务工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理
5 | K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001-BG-005 | 李一 | 水务工程部工程师 | 张明 | 水务工程部副经理 | 刘伟 | 水务工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
6 | K2026-002 | 东部污水厂提标项目 | K2026-002-BG-001 | 王二 | 东部水务事业部工程师 | 吴强 | 东部水务事业部副经理 | - | - | - | - | - | -
7 | K2026-002 | 东部污水厂提标项目 | K2026-002-BG-002 | 王二 | 东部水务事业部工程师 | 吴强 | 东部水务事业部副经理 | 郑华 | 东部水务事业部总经理 | - | - | - | -
8 | K2026-002 | 东部污水厂提标项目 | K2026-002-BG-003 | 王二 | 东部水务事业部工程师 | 吴强 | 东部水务事业部副经理 | 郑华 | 东部水务事业部总经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
9 | K2026-002 | 东部污水厂提标项目 | K2026-002-BG-004 | 王二 | 东部水务事业部工程师 | 吴强 | 东部水务事业部副经理 | 郑华 | 东部水务事业部总经理
10 | K2026-002 | 东部污水厂提标项目 | K2026-002-BG-005 | 王二 | 东部水务事业部工程师 | 吴强 | 东部水务事业部副经理 | 郑华 | 东部水务事业部总经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
11 | K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K2025-003-BG-001 | 陈三 | 市政工程部工程师 | 何军 | 市政工程部副经理 | - | - | - | - | - | -
12 | K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K2025-003-BG-002 | 陈三 | 市政工程部工程师 | 何军 | 市政工程部副经理 | 胡斌 | 市政工程部经理 | - | - | - | -
13 | K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K2025-003-BG-003 | 陈三 | 市政工程部工程师 | 何军 | 市政工程部副经理 | 胡斌 | 市政工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
14 | K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K2025-003-BG-004 | 陈三 | 市政工程部工程师 | 何军 | 市政工程部副经理 | 胡斌 | 市政工程部经理
15 | K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K2025-003-BG-005 | 陈三 | 市政工程部工程师 | 何军 | 市政工程部副经理 | 胡斌 | 市政工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
16 | K2026-004 | 临港能源站项目 | K2026-004-BG-001 | 赵四 | 能源工程部工程师 | 林达 | 能源工程部副经理 | - | - | - | - | - | -
17 | K2026-004 | 临港能源站项目 | K2026-004-BG-002 | 赵四 | 能源工程部工程师 | 林达 | 能源工程部副经理 | 谢峰 | 能源工程部经理 | - | - | - | -
18 | K2026-004 | 临港能源站项目 | K2026-004-BG-003 | 赵四 | 能源工程部工程师 | 林达 | 能源工程部副经理 | 谢峰 | 能源工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
19 | K2026-004 | 临港能源站项目 | K2026-004-BG-004 | 赵四 | 能源工程部工程师 | 林达 | 能源工程部副经理 | 谢峰 | 能源工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | 李建国 | 集团公司总经理
20 | K2026-004 | 临港能源站项目 | K2026-004-BG-005 | 赵四 | 能源工程部工程师 | 林达 | 能源工程部副经理 | 谢峰 | 能源工程部经理 |  |  | - | -
21 | K2025-005 | 南部工业园厂房项目 | K2025-005-BG-001 | 孙五 | 工业建设部工程师 | 马健 | 工业建设部副经理 | - | - | - | - | - | -
22 | K2025-005 | 南部工业园厂房项目 | K2025-005-BG-002 | 孙五 | 工业建设部工程师 | 马健 | 工业建设部副经理 | 高鹏 | 工业建设部经理 | - | - | - | -
23 | K2025-005 | 南部工业园厂房项目 | K2025-005-BG-003 | 孙五 | 工业建设部工程师 | 马健 | 工业建设部副经理 | 高鹏 | 工业建设部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
24 | K2025-005 | 南部工业园厂房项目 | K2025-005-BG-004 | 孙五 | 工业建设部工程师 | 马健 | 工业建设部副经理 | 高鹏 | 工业建设部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
25 | K2025-005 | 南部工业园厂房项目 | K2025-005-BG-005 | 孙五 | 工业建设部工程师 | 马健 | 工业建设部副经理 | 高鹏 | 工业建设部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | 李建国 | 集团公司总经理
26 | K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期 | K2026-006-BG-001 | 周六 | 环保工程部工程师 | 姚丽 | 环保工程部副经理 | - | - | - | - | - | -
27 | K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期 | K2026-006-BG-002 | 周六 | 环保工程部工程师 | 姚丽 | 环保工程部副经理 | 董浩 | 环保工程部经理 | - | - | - | -
28 | K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期 | K2026-006-BG-003 | 周六 | 环保工程部工程师 | 姚丽 | 环保工程部副经理 | 董浩 | 环保工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
29 | K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期 | K2026-006-BG-004 | 周六 | 环保工程部工程师 | 姚丽 | 环保工程部副经理 | 董浩 | 环保工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
30 | K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期 | K2026-006-BG-005 | 周六 | 环保工程部工程师 | 姚丽 | 环保工程部副经理 | 董浩 | 环保工程部经理
31 | K2025-007 | 北部快速路改造 | K2025-007-BG-001 | 吴七 | 交通工程部工程师 | 罗宇 | 交通工程部副经理 | - | - | - | - | - | -
32 | K2025-007 | 北部快速路改造 | K2025-007-BG-002 | 吴七 | 交通工程部工程师 | 罗宇 | 交通工程部副经理 | 梁坤 | 交通工程部经理 | - | - | - | -
33 | K2025-007 | 北部快速路改造 | K2025-007-BG-003 | 吴七 | 交通工程部工程师 | 罗宇 | 交通工程部副经理 | 梁坤 | 交通工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
34 | K2025-007 | 北部快速路改造 | K2025-007-BG-004 | 吴七 | 交通工程部工程师 | 罗宇 | 交通工程部副经理 | 梁坤 | 交通工程部经理
35 | K2025-007 | 北部快速路改造 | K2025-007-BG-005 | 吴七 | 交通工程部工程师 | 罗宇 | 交通工程部副经理 | 梁坤 | 交通工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
36 | K2025-008 | 城市更新安置房 | K2025-008-BG-001 | 郑八 | 房建工程部工程师 | 冯燕 | 房建工程部副经理 | - | - | - | - | - | -
37 | K2025-008 | 城市更新安置房 | K2025-008-BG-002 | 郑八 | 房建工程部工程师 | 冯燕 | 房建工程部副经理 | 曹阳 | 房建工程部经理 | - | - | - | -
38 | K2025-008 | 城市更新安置房 | K2025-008-BG-003 | 郑八 | 房建工程部工程师 | 冯燕 | 房建工程部副经理 | 曹阳 | 房建工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
39 | K2025-008 | 城市更新安置房 | K2025-008-BG-004 | 郑八 | 房建工程部工程师 | 冯燕 | 房建工程部副经理 | 曹阳 | 房建工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | - | -
40 | K2025-008 | 城市更新安置房 | K2025-008-BG-005 | 郑八 | 房建工程部工程师 | 冯燕 | 房建工程部副经理 | 曹阳 | 房建工程部经理 | 陈建军 | 集团公司副总经理 | 李建国 | 集团公司总经理