## 项目信息
项目编号 | 项目名称 | 所属单位企业 | 项目公司/部门 | 资金来源 | 项目类型 | 总投资（万元） | 项目阶段 | 项目地址 | 项目负责人
K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K公司水务建设有限公司 | K公司水务工程部 | 企业自筹+专项建设资金 | EPC-水厂扩建 | 48600 | 施工阶段 | K市南区滨江大道 | 周明
K2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K公司东部水务有限公司 | K公司东部水务事业部 | 企业自筹 | EPC-污水处理厂改造 | 32800 | 设计阶段 | K市东部滨海片区 | 林雪
K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K公司市政建设有限公司 | K公司市政工程部 | 政府专项债+企业配套 | 市政-综合管廊 | 61200 | 施工阶段 | K市西江新城 | 陈涛
K2026-004 | 临港能源站项目 | K公司能源工程有限公司 | K公司能源工程部 | 企业自筹+绿色专项资金 | EPC-能源站 | 27400 | 采购阶段 | K市临港产业园 | 赵倩
K2025-005 | 南部工业园厂房建设项目 | K公司产业建设有限公司 | K公司工业建设部 | 企业自筹 | EPC-工业厂房 | 75800 | 施工阶段 | K市南部工业园 | 王磊
K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K公司环保能源有限公司 | K公司环保工程部 | 绿色金融+企业自筹 | EPC-环保能源 | 96500 | 设计阶段 | K市北部循环经济园 | 黄莹
K2025-007 | 北部快速路改造项目 | K公司交通建设有限公司 | K公司交通工程部 | 政府投资 | 市政-道路改造 | 43200 | 施工阶段 | K市北部快速路沿线 | 刘洋
K2025-008 | 城市更新安置房项目 | K公司城市更新有限公司 | K公司房建工程部 | 城市更新专项资金 | EPC-房建 | 68900 | 验收阶段 | K市中心城区旧改片区 | 孙悦

## 设计变更
工程变更台账表
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 所属公司（部门） | 合同编号 | 合同名称 | 项目开工时间 | 项目状态 | 项目完工时间 （已完工项目填写） | 变更编号 | 变更类型 （建变、结变、水变、电变等） | 是否为应急、突发或特殊情况 | 变更事项 （填设计变更联系单及设计变更单所标明的具体事项） | 施工单位变更联系单发起时间 | 本次变更金额（万元） |  | 变更项目是否已开始施工 （开工时间） | 变更项目是否已完工 （完工时间） | 是否组织召开工程技术委员会 | 累计变更金额（万元） |  | 是否组织召开专家论证 （超200万元以上需召开） | 合同总价（万元） （填合同总价，包含暂列金、暂估价、安全文明施工费等所有合同内费用） | 累计预警比例% |  | 达到预警90%（√） | 是否累计金额超合同价5%以上的工程变更 | 如累计金额超合同价5%以上的工程变更，2024年6月24日起是否在阳光采购平台公示 | 是否合同续期 | 如合同续期，2024年6月24日起是否在阳光采购平台公示 | 填报人
（建变、结变、水变、电变等）
[14 empty] | 估值 （填变更估计金额或施工单位上报金额或监理审核金额） | 核准 （填经甲方确认或第三方造价咨询单位确认的金额） |  |  |  | 估值 （填此合同包含此项变更的所有变更累计估值金额） | 核准 （填此合同包含此项变更的所有变更累计核准金额） |  |  | 估值 累计变更估算金额除以可变更金额乘以100% [可变更金额=（批复的总概算中建安费总额-所有建安合同的合同总价）。 如没有批复的概算，则可变更金额为合同暂列金] | 核准 累计变更核准金额除以可变更金额乘以100% [可变更金额=（批复的总概算中建安费总额-所有建安合同的合同总价）。 如没有批复的概算，则可变更金额为合同暂列金]
1 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；施工单位已先行实施，变更审批后补。 | 2026-02-03 | 77 | 0 | 是（2026-01-22） | 否 | 否（未组织） | 77 | 0 | 否 | 48600 | 0.16 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
2 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-04 | 91 | 91 | 是（2026-02-20） | 否 | 否 | 168 | 91 | 否 | 48600 | 0.35 | 0.19 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
3 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-05 | 105 | 105 | 是（2026-03-24） | 否 | 是 | 273 | 196 | 否 | 48600 | 0.56 | 0.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
4 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-06 | 119 | 109.5 | 是（2026-04-24） | 否 | 否 | 392 | 305.5 | 否 | 48600 | 0.81 | 0.63 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
5 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-07 | 133 | 133 | 否 | 否 | 是 | 525 | 438.5 | 否 | 48600 | 1.08 | 0.9 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
6 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-08 | 147 | 147 | 否 | 否 | 否 | 672 | 585.5 | 否 | 48600 | 1.38 | 1.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
7 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-09 | 161 | 148.1 | 否 | 否 | 否 | 833 | 733.6 | 否 | 48600 | 1.71 | 1.51 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
8 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-10 | 175 | 175 | 否 | 否 | 否 | 1008 | 908.6 | 否 | 48600 | 2.07 | 1.87 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
9 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-11 | 189 | 189 | 否 | 是（2026-03-28） | 是 | 1197 | 1097.6 | 否 | 48600 | 2.46 | 2.26 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
10 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | K公司水务建设有限公司 | K-HT-2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目施工总承包合同 | 2025-09-15 | 施工阶段 | 2027-06-30 | K2025-001-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-12 | 203 | 186.8 | 否 | 是（2026-04-26） | 否 | 1400 | 1284.4 | 否 | 48600 | 2.88 | 2.64 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 周明
11 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-03 | 98 | 90.2 | 是（2026-02-19） | 否 | 是 | 98 | 90.2 | 否 | 32800 | 0.3 | 0.28 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
12 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-04 | 119 | 119 | 是（2026-03-23） | 否 | 否 | 217 | 209.2 | 否 | 32800 | 0.66 | 0.64 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
13 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-05 | 140 | 140 | 是（2026-04-23） | 否 | 是 | 357 | 349.2 | 否 | 32800 | 1.09 | 1.06 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
14 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-06 | 161 | 148.1 | 是（2026-05-25） | 否 | 否 | 518 | 497.3 | 否 | 32800 | 1.58 | 1.52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
15 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-07 | 182 | 182 | 否 | 否 | 是 | 700 | 679.3 | 否 | 32800 | 2.13 | 2.07 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
16 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-08 | 203 | 203 | 否 | 否 | 否 | 903 | 882.3 | 否 | 32800 | 2.75 | 2.69 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
17 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-09 | 224 | 206.1 | 否 | 否 | 否 | 1127 | 1088.4 | 否 | 32800 | 3.44 | 3.32 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
18 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-10 | 245 | 245 | 否 | 否 | 否 | 1372 | 1333.4 | 否 | 32800 | 4.18 | 4.07 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
19 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-11 | 266 | 266 | 否 | 是（2026-04-25） | 是 | 1638 | 1599.4 | 否 | 32800 | 4.99 | 4.88 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林雪
20 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | K公司东部水务有限公司 | K-HT-2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目施工总承包合同 | 2026-03-01 | 设计阶段 | 2027-02-28 | K2026-002-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-12 | 287 | 264 | 否 | 是（2026-05-27） | 否 | 1925 | 1863.4 | 否 | 32800 | 5.87 | 5.68 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 林雪
21 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-03 | 119 | 109.5 | 是（2026-03-22） | 否 | 是 | 119 | 109.5 | 否 | 61200 | 0.19 | 0.18 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
22 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；变更资料补办中，现场状态与审批状态不一致。 | 2026-05-04 | 147 | 110.3 | 是（2026-04-22） | 否 | 否 | 266 | 219.8 | 否 | 61200 | 0.43 | 0.36 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
23 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-05 | 175 | 175 | 是（2026-05-24） | 否 | 是 | 441 | 394.8 | 否 | 61200 | 0.72 | 0.65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
24 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-06 | 203 | 186.8 | 是（2026-06-24） | 否 | 否 | 644 | 581.6 | 否 | 61200 | 1.05 | 0.95 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
25 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-07 | 231 | 231 | 否 | 否 | 是 | 875 | 812.6 | 否 | 61200 | 1.43 | 1.33 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
26 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-08 | 259 | 259 | 否 | 否 | 否 | 1134 | 1071.6 | 否 | 61200 | 1.85 | 1.75 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
27 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；施工单位已先行实施，变更审批后补。 | 2026-02-09 | 287 | 0 | 是（2026-01-28） | 否 | 否（未组织） | 1421 | 1071.6 | 否（未组织） | 61200 | 2.32 | 1.75 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
28 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-10 | 315 | 315 | 否 | 否 | 否 | 1736 | 1386.6 | 否 | 61200 | 2.84 | 2.27 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
29 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-11 | 343 | 343 | 否 | 是（2026-05-26） | 是 | 2079 | 1729.6 | 否 | 61200 | 3.4 | 2.83 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
30 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | K公司市政建设有限公司 | K-HT-2025-003 | 西江综合管廊项目施工总承包合同 | 2025-11-10 | 施工阶段 | 2027-01-31 | K2025-003-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-12 | 371 | 341.3 | 否 | 是（2026-06-26） | 否 | 2450 | 2070.9 | 否 | 61200 | 4 | 3.38 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陈涛
31 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-03 | 140 | 128.8 | 是（2026-04-21） | 否 | 是 | 140 | 128.8 | 否 | 27400 | 0.51 | 0.47 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 赵倩
32 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-04 | 175 | 175 | 是（2026-05-23） | 否 | 否 | 315 | 303.8 | 否 | 27400 | 1.15 | 1.11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 赵倩
33 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-05 | 210 | 210 | 是（2026-06-23） | 否 | 是 | 525 | 513.8 | 是 | 27400 | 1.92 | 1.88 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 赵倩
34 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-06 | 245 | 225.4 | 是（2026-07-25） | 否 | 否 | 770 | 739.2 | 否 | 27400 | 2.81 | 2.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 赵倩
35 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-07 | 280 | 280 | 否 | 否 | 是 | 1050 | 1019.2 | 否 | 27400 | 3.83 | 3.72 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 赵倩
36 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-08 | 315 | 315 | 否 | 否 | 否 | 1365 | 1334.2 | 否 | 27400 | 4.98 | 4.87 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 赵倩
37 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-09 | 350 | 322 | 否 | 否 | 否 | 1715 | 1656.2 | 否 | 27400 | 6.26 | 6.04 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 赵倩
38 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-10 | 385 | 385 | 否 | 否 | 否 | 2100 | 2041.2 | 否 | 27400 | 7.66 | 7.45 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 赵倩
39 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-11 | 60 | 60 | 否 | 是（2026-06-25） | 是 | 2160 | 2101.2 | 否 | 27400 | 7.88 | 7.67 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 赵倩
40 | 临港能源站项目 | K2026-004 | K公司能源工程有限公司 | K-HT-2026-004 | 临港能源站项目施工总承包合同 | 2026-02-10 | 采购阶段 | 2027-05-20 | K2026-004-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-12 | 95 | 87.4 | 否 | 是（2026-07-27） | 否 | 2255 | 2188.6 | 否 | 27400 | 8.23 | 7.99 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 赵倩
41 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-03 | 161 | 148.1 | 是（2026-05-22） | 否 | 是 | 161 | 148.1 | 否 | 75800 | 0.21 | 0.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
42 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-04 | 203 | 203 | 是（2026-06-22） | 否 | 否 | 364 | 351.1 | 否 | 75800 | 0.48 | 0.46 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
43 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；施工单位已先行实施，变更审批后补。 | 2026-08-05 | 245 | 0 | 是（2026-07-24） | 否 | 否（未组织） | 609 | 351.1 | 否（未组织） | 75800 | 0.8 | 0.46 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
44 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-06 | 287 | 264 | 是（2026-08-25） | 否 | 否 | 896 | 615.1 | 否 | 75800 | 1.18 | 0.81 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
45 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-07 | 329 | 329 | 否 | 否 | 是 | 1225 | 944.1 | 否 | 75800 | 1.62 | 1.25 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
46 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-08 | 371 | 371 | 否 | 否 | 否 | 1596 | 1315.1 | 否 | 75800 | 2.11 | 1.73 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
47 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-09 | 53 | 48.8 | 否 | 否 | 否 | 1649 | 1363.9 | 否 | 75800 | 2.18 | 1.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
48 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-10 | 95 | 95 | 否 | 否 | 否 | 1744 | 1458.9 | 否 | 75800 | 2.3 | 1.92 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
49 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-11 | 137 | 137 | 否 | 是（2026-07-26） | 是 | 1881 | 1595.9 | 否 | 75800 | 2.48 | 2.11 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
50 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | K公司产业建设有限公司 | K-HT-2025-005 | 南部工业园厂房建设项目施工总承包合同 | 2025-09-01 | 施工阶段 | 2026-12-30 | K2025-005-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-12 | 179 | 164.7 | 否 | 是（2026-08-26） | 否 | 2060 | 1760.6 | 否 | 75800 | 2.72 | 2.32 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王磊
51 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-03 | 182 | 167.4 | 是（2026-06-21） | 否 | 是 | 182 | 167.4 | 否 | 96500 | 0.19 | 0.17 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
52 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-04 | 231 | 231 | 是（2026-07-23） | 否 | 否 | 413 | 398.4 | 否 | 96500 | 0.43 | 0.41 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
53 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-05 | 280 | 280 | 是（2026-08-24） | 否 | 是 | 693 | 678.4 | 是 | 96500 | 0.72 | 0.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
54 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-06 | 329 | 302.7 | 是（2026-01-25） | 否 | 否 | 1022 | 981.1 | 否 | 96500 | 1.06 | 1.02 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
55 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-07 | 378 | 378 | 否 | 否 | 是 | 1400 | 1359.1 | 否 | 96500 | 1.45 | 1.41 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
56 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-08 | 67 | 67 | 否 | 否 | 否 | 1467 | 1426.1 | 否 | 96500 | 1.52 | 1.48 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
57 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-09 | 116 | 106.7 | 否 | 否 | 否 | 1583 | 1532.8 | 否 | 96500 | 1.64 | 1.59 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
58 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-10 | 165 | 165 | 否 | 否 | 否 | 1748 | 1697.8 | 否 | 96500 | 1.81 | 1.76 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
59 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-11 | 214 | 214 | 否 | 是（2026-08-25） | 是 | 1962 | 1911.8 | 否 | 96500 | 2.03 | 1.98 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
60 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | K公司环保能源有限公司 | K-HT-2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目施工总承包合同 | 2026-04-01 | 设计阶段 | 2028-03-31 | K2026-006-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-12 | 263 | 242 | 否 | 是（2026-09-26） | 否 | 2225 | 2153.8 | 否 | 96500 | 2.31 | 2.23 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄莹
61 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-03 | 203 | 186.8 | 是（2026-07-22） | 否 | 是 | 203 | 186.8 | 是 | 43200 | 0.47 | 0.43 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
62 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-04 | 259 | 259 | 是（2026-08-23） | 否 | 否 | 462 | 445.8 | 否 | 43200 | 1.07 | 1.03 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
63 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-05 | 315 | 315 | 是（2026-01-24） | 否 | 是 | 777 | 760.8 | 是 | 43200 | 1.8 | 1.76 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
64 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-06 | 371 | 341.3 | 是（2026-02-22） | 否 | 否 | 1148 | 1102.1 | 否 | 43200 | 2.66 | 2.55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
65 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-005 | 水变 | 是（暴雨应急） | 临时排水系统调整；施工单位已先行实施，变更审批后补。 | 2026-04-07 | 67 | 0 | 是（2026-03-26） | 否 | 否（未组织） | 1215 | 1102.1 | 否 | 43200 | 2.81 | 2.55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
66 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-08 | 123 | 123 | 否 | 否 | 否 | 1338 | 1225.1 | 否 | 43200 | 3.1 | 2.84 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
67 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-09 | 179 | 164.7 | 否 | 否 | 否 | 1517 | 1389.8 | 否 | 43200 | 3.51 | 3.22 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
68 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-10 | 235 | 235 | 否 | 否 | 否 | 1752 | 1624.8 | 否 | 43200 | 4.06 | 3.76 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
69 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-11 | 291 | 291 | 否 | 是（2026-09-25） | 是 | 2043 | 1915.8 | 否 | 43200 | 4.73 | 4.43 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘洋
70 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | K公司交通建设有限公司 | K-HT-2025-007 | 北部快速路改造项目施工总承包合同 | 2025-12-01 | 施工阶段 | 2026-11-30 | K2025-007-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-12 | 347 | 319.2 | 否 | 是（2026-10-27） | 否 | 2390 | 2235 | 否 | 43200 | 5.53 | 5.17 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 刘洋
71 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-001 | 电变 | 否 | 机电预留预埋调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-03 | 224 | 206.1 | 是（2026-08-22） | 否 | 是 | 224 | 206.1 | 是 | 68900 | 0.33 | 0.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
72 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-002 | 水变 | 否 | 管线综合碰撞优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-04 | 287 | 287 | 是（2026-01-23） | 否 | 否 | 511 | 493.1 | 否 | 68900 | 0.74 | 0.72 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
73 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-003 | 结变 | 否 | 主体结构局部加固；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-03-05 | 350 | 350 | 是（2026-02-21） | 否 | 是 | 861 | 843.1 | 是 | 68900 | 1.25 | 1.22 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
74 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-004 | 电变 | 否 | 设备接口参数调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-04-06 | 53 | 48.8 | 是（2026-03-25） | 否 | 否 | 914 | 891.9 | 否 | 68900 | 1.33 | 1.29 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
75 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-005 | 水变 | 否 | 临时排水系统调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-05-07 | 116 | 116 | 否 | 否 | 是 | 1030 | 1007.9 | 否 | 68900 | 1.49 | 1.46 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
76 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-006 | 建变 | 否 | 道路交通导改优化；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-06-08 | 179 | 179 | 否 | 否 | 否 | 1209 | 1186.9 | 否 | 68900 | 1.75 | 1.72 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
77 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-007 | 建变 | 否 | 防水节点做法调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-07-09 | 242 | 222.6 | 否 | 否 | 否 | 1451 | 1409.5 | 否 | 68900 | 2.11 | 2.05 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
78 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-008 | 建变 | 否 | 施工组织顺序调整；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-08-10 | 305 | 305 | 否 | 否 | 否 | 1756 | 1714.5 | 否 | 68900 | 2.55 | 2.49 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
79 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-009 | 建变 | 否 | 材料规格替换；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-09-11 | 368 | 368 | 否 | 是（2026-10-26） | 是 | 2124 | 2082.5 | 否 | 68900 | 3.08 | 3.02 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦
80 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | K公司城市更新有限公司 | K-HT-2025-008 | 城市更新安置房项目施工总承包合同 | 2025-03-15 | 验收阶段 | 2026-09-30 | K2025-008-BG-010 | 建变 | 否 | 竣工图及现场做法修正；按现场条件和设计深化需要提出。 | 2026-02-12 | 71 | 65.3 | 否 | 是（2026-03-29） | 否 | 2195 | 2147.8 | 否 | 68900 | 3.19 | 3.12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孙悦

## 技术委员会评审
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 工程名称 | 所属企业 | 标题 | 申请单位 | 申请部门 | 经办人 | 申请日期 | 呈批状态 | 操作
1 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K2025-001 | 南区水厂二期 EPC 项目 | K公司水务建设有限公司 | 机电预留预埋调整（先行实施后补办） | K公司水务建设有限公司 | K公司水务工程部 | 周明 | 2026-02-03 | 退回 | 查看
2 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K2026-002 | 东部污水处理厂提标改造项目 | K公司东部水务有限公司 | 机电预留预埋调整 | K公司东部水务有限公司 | K公司东部水务事业部 | 林雪 | 2026-03-03 | 待评审 | 查看
3 | 西江综合管廊项目 | K2025-003 | 西江综合管廊项目 | K公司市政建设有限公司 | 机电预留预埋调整及接口复核 | K公司市政建设有限公司 | K公司市政工程部 | 陈涛 | 2026-04-03 | 评审中 | 查看
4 | 临港能源站项目 | K2026-004 | 临港能源站项目 | K公司能源工程有限公司 | 机电预留预埋调整 | K公司能源工程有限公司 | K公司能源工程部 | 赵倩 | 2026-05-03 | 待评审 | 查看
5 | 南部工业园厂房建设项目 | K2025-005 | 南部工业园厂房建设项目 | K公司产业建设有限公司 | 临时排水系统调整 | K公司产业建设有限公司 | K公司工业建设部 | 王磊 | 2026-02-07 | 退回 | 查看
6 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K2026-006 | 垃圾焚烧发电二期项目 | K公司环保能源有限公司 | 临时排水系统调整 | K公司环保能源有限公司 | K公司环保工程部 | 黄莹 | 2026-03-07 | 待评审 | 查看
7 | 北部快速路改造项目 | K2025-007 | 北部快速路改造项目 | K公司交通建设有限公司 | 主体结构局部加固 | K公司交通建设有限公司 | K公司交通工程部 | 刘洋 | 2026-02-05 | 已完成 | 查看
8 | 城市更新安置房项目 | K2025-008 | 城市更新安置房项目 | K公司城市更新有限公司 | 主体结构局部加固 | K公司城市更新有限公司 | K公司房建工程部 | 孙悦 | 2026-03-05 | 已完成 | 查看